# **Poziv za prijave**

# Podrška lokalnim samoupravama za sprovođenje socijalnog mapiranja i implementaciju Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju

# 

Savez opština i gradova Republike Srpske objavljuje **poziv** zainteresovanim lokalnim samoupravama za učešće u regionalnom projektu „Regionalna saradnja za bolju socijalnu inkluziju na lokalnom nivou“ koji sprovodi Mreža udruženja lokalnih samouprava JIE - NALAS i njene članice- Udruženja lokalnih samouprava Zapadnog Balkana. Projekat se realizuje u saradnji sa GIZ-om u ime Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

# Opis podrške projektu

# Projekat pruža mogućnost da 2 (dvije) lokalne samouprave budu podržane tehničkom pomoći u okviru projekta kako bi povećale svoje kapacitete za:

# • provođenje Socijalnog mapiranja (LNOB- Nikoga ne smijemo izostaviti ) za identifikaciju djece sa smetnjama u razvoju kao ciljne ranjive grupe i njihovih potreba sa fokusom na potrebe ženske populacije,

# • pripremanje izvještaja o socijalnom mapiranju i razvijanju preporuka zasnovanih na dokazima i socijalne mjere/usluge neophodne za zadovoljavanje potreba ciljne ranjive grupe

# • integrirati preporuke zasnovane na dokazima i socijalne mjere/usluge u lokalne politike kao što je lokalni akcioni plan/program za socijalnu zaštitu, i

• uspostaviti (ili unaprijediti) Dnevni Centar kao pristup u zajednici koji će pružati usluge djeci sa smetnjama u razvoju sa posebnim uslugama koje se odnose na žensku populaciju

Za realizaciju navedenih aktivnosti, Savez opština i gradova Republike Srpske će podržati odabrane lokalne samouprave u sprovođenju sveobuhvatnog istraživanja za identifikaciju djece sa smetnjama u razvoju kao ciljne ranjive grupe i njihovih potreba primjenom LNOB metodologije socijalnog mapiranja . U procesu pripreme za istraživanje i njegovo provođenje, lokalne samouprave će biti podržane od strane lokalne konsultantske organizacije koja će biti angažovana od strane Savez opština i gradova Republike Srpske . Međutim, u cilju povećanja znanja o LNOB Metodologije Socijalnog Mapiranja, odabrana lokalna samouprava i konsultantska organizacije će biti u obavezi da pohađaju online kurs koji će obezbediti NALAS e-Akademija. Na osnovu nalaza i zaključaka koji će proizaći iz sprovedenog istraživanja i njegovog izvještaja, odabrane lokalne samouprave će dobiti podršku konsultantske organizacije u usklađivanju nalaza sa postojećim lokalnim politikama socijalne zaštite (akcioni plan/program, strategija) ili slično.

Pored toga, lokalne samouprave će biti podržane od strane Saveza opština i gradova Republike Srpske u uvođenju i pružanju usluga u zajednici u okviru Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju. Savez će predstavnicima odabranih lokalnih samouprava obezbijediti mjere razvoja kapaciteta za uspostavljanje i pružanje usluga Dnevnog centra. U tom pravcu će se osnovati Klaster učenja o Dnevnom centru i njime će upravljati Savez uz stručnu podršku stručnjaka. Klaster učenja je metoda peer-to-peer učenja koja se oslanja na iskustva uključenih lokalnih samouprava i znanje stručnjaka. Klaster za učenje će obezbijediti tri događaja razmjene između kojih će članovi klastera imati priliku da razviju koncept za osnivanje i implementaciju aktivnosti vezanih za Dnevni centar. Prije aktivnosti klastera za učenje, jednodnevnu obuku o Dnevnom centru kao službi u zajednici će obezbijediti resursna osoba odabranim lokalnim samoupravama i drugim zainteresovanim lokalnim samoupravama.

Lokalne vlasti se podstiču da uvedu i pružaju usluge Dnevnog centra angažovanjem iskusne i licencirane lokalne organizacije civilnog društva u svojstvu pružaoca usluga. Organizacija će biti aktivno uključena u sve projektne aktivnosti i mjere razvoja kapaciteta.

Osim troškova za provođenje socijalnog mapiranja i mjera razvoja kapaciteta (kurs e-učenja, obuka i klaster učenja), troškovi vezani za aktivnosti i usluge Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju (kao što je obuka za razvoj kapaciteta, oprema ili aktivnosti vezane za socijalne usluge), obezbijediće Savez opština i gradova Republike Srpske u iznosu od 8.000 EUR po odabranoj lokalnoj samoupravi. Da bi se osigurala održivost usluga uz podršku, plate za opštinsko osoblje i osoblje u Dnevnom centru treba da budu obezbeđene iz budžeta lokalne samouprave.

Odabrane lokalne samouprave će pokazati snažnu političku posvećenost i aktivno učešće najmanje dva predstavnika opštinske uprave u aktivnostima za cijeli period trajanja projekta. Lokalne samouprave će takođe uspostaviti saradnju /partnerstvo sa lokalnom organizacijom civilnog društva (social services provider) koja će biti odgovorna za pružanje usluga Dnevnog centra. Osim toga, očekuje se da lokalne samouprave osiguraju sufinansiranje aktivnosti koje se odnose na uvođenje i pružanje usluga dnevnog centra kako bi iste učinili održivim.

# Kalendar aktivnosti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost | Učesnici | Period |
| Učešće na e-kursu na temu “LNOB društveno mapiranje i kreiranje politike zasnovano na dokazima” | Predstavnici lokalne samouprave, organizacija civilnog društva (pružalac socijalnih usluga) i konsultantske organizacije (za provođenje socijalnog mapiranja) | Sredinom maja – krajem juna 2023 |
| Pripreme za provođenje socijalnog mapiranja | Predstavnici lokalne samouprave, pružaoca socijalnih usluga i konsultantske organizacije | jul – septembar 2023 |
| Provođenje LNOB socijalnog mapiranja | Predstavnici lokalne samouprave i konsultantska organizacija | Septembar – decembar 2023 |
| Priprema Izvještaja o društvenom mapiranju i izrada preporuka | Predstavnici lokalne samouprave , pružaoca socijalne usluge i konsultantska organizacija | januar – mart 2024 |
| Usklađivanje preporuka i mjera sa lokalnim politikama socijalne zaštite (Akcioni plan/ program ili slično) | Predstavnici lokalne samouprave i konsultantska organizacija | mart – april 2024 |
| Pohađanje obuke na temu Dnevnog centra (socijalnog pristupa) | Predstavnici lokalne samouprave,pružalac socijalnih usluga | April – maj 2024 |
| Učešće u tri događaja razmjene iskustava Klastera učenja na na temu Dnevnog centra (socijalnog pristupa) Događaji će biti raspoređeni na duži period. | Predstavnici lokalne samouprave, pružalac socijalnih usluga | april 2024 – mart 2025 |
| Izrada koncepta za uvođenje i pružanje usluga u Dnevnom centru. | Predstavnici lokalne samouprave, pružalac socijalnih usluga | Maj – avgust 2024 |
| Realizacija aktivnosti vezanih za Dnevni centar. | Predstavnici lokalne samouprave, pružalac socijalnih usluga | Septembar 2024 – mart 2025 |
| Priprema izvještaja o uvođenju i pružanju usluga u Dnevnom centru. | Predstavnici lokalne samouprave, pružalac socijalnih usluga | mart 2025 |

# Proces prijave

Kako bi se obezbijedio veći obim podržanih lokalnih samouprava i ugroženih grupa građana u regionu ekonomija Zapadnog Balkana, projekat podstiče lokalne samouprave koje nisu bile uključene u podršku projektu SoRi 2 u periodu ( 2019 / 2022) da se prijavite za ovu podršku.

Lokalne vlasti se podstiču da osnuju nove Dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju ili barem da uvedu nove usluge za ovu ranjivu grupu u okviru postojećih dnevnih centara posebno sa fokusom na žensku populaciju.

Zainteresovane JLS će zajedno sa centrom za socijalni rad ili organizacijom civilnog društva koja je pružalac navedenih usluga popuniti prijavni obrazac.

Lokalne samouprave zainteresovane da se prijave na ovaj poziv bi trebalo da:

* Budu motivisani, posvećeni i spremne da učestvuju i **primjene cijeli proces** : počevši od aktivnog učešća u formatima obuke, identifikacije potreba (socijalno mapiranje), donošenja odluka (usklađivanje nalaza SM sa opštinskim strateškim/akcionim planovima) i implementacije socijalnog pristupa – Dnevni centar za djecu sa smetnjama sa fokusom na žensku populaciju.
* Redovno pripremati i usvajati i ažurirati dokumente lokalne politike socijalne zaštite (dugoročni programi/strategije i godišnji akcioni planovi/programi rada) koji se izrađuju na osnovu sprovedenog socijalnog mapiranja iu skladu sa dokumentima na nacionalnom nivou. Redovno izdvaja sredstva u svom lokalnom budžetu za usluge socijalne zaštite.
* Obezbijediti finansijski doprinos (in-kind podršku) cjelokupnom budžetu projekta neophodan za implementaciju socijalnog pristupa (Uspostavljanje ili podrška već postojećem Dnevnom centru), tokom cijelog trajanja projekta.
* Imaju prethodno iskustvo u partnerstvu sa lokalnim organizacijama civilnog društva (ili konsultantskim kompanijama) sa iskustvom u provođenju socijalnog mapiranja, poželjno iskustvo u LNOB metodologiji.
* Imaju prethodno iskustvo u partnerstvu sa lokalnom organizacijom civilnog društva u pružanju socijalnih usluga.
* Da imaju kompetentnu i iskusnu lokalne organizacije civilnog društva koje djeluju na njihovoj teritoriji (ili teritorijama susjednih lokalnih samouprava) za pružanje usluga koje se odnose na Dnevne centre za kao društveni pristup. Licencirana organizacija će se smatrati jakom prednošću.
* Imaju dovoljno administrativnog osoblja/strukturu (jedinicu ili odjel) odgovornu za poslove socijalne zaštite – pripremu, implementaciju i praćenje pitanja socijalne zaštite. Lokalna samouprava treba da dodijeli 2 osobe projektu za učešće u projektnim aktivnostima.
* Posjeduje prostorije na raspolaganju za Dnevni centar

Zainteresovane lokalne samouprave će dostaviti prijavni formular, koji je priložen ovom pozivu kao Aneks, e-poštom na adresu [info@alvrs.com](mailto:info@alvrs.com ) najkasnije do **10. maja 2023. godine** . Imajte na umu da će obrazac prijave potpisati gradonačelnik i ovlašteni potpisnik pružaoca usluga.

# Proces odabira

Ocjenu dostavljenih prijava i odabir dvije lokalne samouprave koje će biti podržane u realizaciji projektnih aktivnosti obaviće Savez opština i gradova Republike Srpske.