**ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК**

**за**

**ЛОКАЛНОГ СТРУЧЊАКА ЗА СОЦИЈАЛНУ ИНКЛУЗИЈУ**

НАЛАС пројекат „Регионална сарадња за бољу социјалну инклузију на локалном нивоу“

## Позадина

НАЛАС пројекат **„Регионална сарадња за бољу социјалну инклузију на локалном нивоу** “ фокусиран је на подршку локалним самоуправама и њиховим удружењима у Србији, Босни и Херцеговини, Северној Македонији, Косову [[1]](#footnote-1)и Албанији у јачању социјалне и економске инклузије угрожених група на локалном нивоу у у складу са свеобухватним принципом Агенде 2030 „Никога не остављајте иза себе“.

Настоји да ојача њихове капацитете у вези са **развојем и имплементацијом политика социјалне и економске инклузије и интервенција за угрожене групе на локалном нивоу.**

Један од главних резултата пројекта је оснивање НАЛАС регионалне Радне групе за социјално укључивање и миграције и подршка удружењу чланица НАЛАС-а у изградњи њихових капацитета за акције јавног заговарања које се баве социјалном инклузијом на локалном нивоу. У том правцу, Радна група ће допринети постизању следећих резултата:

**Резултат 1 – развој мапа пута и препорука за удружења чланица НАЛАС-а у вези са јачањем њихових капацитета за заговарање за решавање питања социјалне инклузије на локалном нивоу** .

Садржи:

* Процена статуса социјалне инклузије и капацитета за заступање удружења локалних самоуправа (ЛГА) за бављење темама социјалне инклузије на локалном нивоу.
* Концептуализација мапа пута и препорука
* Спровођење конкретне препоруке

Савез општина и градова игра виталну улогу у заступању интереса локалних заједница, утицању на политике и осигуравању да локалне самоуправе имају ресурсе и подршку која им је потребна да ефикасно служе својим бирачима. Заговарање је вишеструка функција која укључује низ активности које имају за циљ унапређење приоритета локалних самоуправа и њихових становника. Стога ће пројекат допринети развоју **Мапа пута Савеза општина и градова** које ће служити као акциони планови који усмеравају пружање конкретних акција заступања за приступе социјалној инклузији. Препоруке ће бити дефинисане у формату конкретних корака акција, у којима ће се бавити улогама и одговорностима главних актера укључених **у** пружање специфичног приступа социјалног укључивања. Штавише, **буџетске импликације** и **одговарајуће одговорности** биће разјашњене. Мапе пута ће подржати удружења чланица НАЛАС-а да одрживо усидре тему социјалне укључености у своје структуре, у складу са одговарајућим економским контекстима, и да се залажу за мjере социјалног укључивања на локалном нивоу.

**Резултат 2 – израда НАЛАС-овог документа о позицији за социјално укључивање**

## Специфични циљеви задатка

**Специфични циљ стручне службе је да подржи процес израде мапа пута за изградњу капацитета Асоцијације локалне самоуправе у вези са акцијама заступања за социјално укључивање и спровођењем прилагођених препорука.**

## Обим рада

Од локалног стручњака за социјално укључивање се очекује да испуни следеће специфичне задатке, подjељене у три узастопне и међусобно повезане фазе:

1. **Фаза процjене – од 16. октобра до 10. новембра 2023. године, до 7 стручних дана**
	1. Учествује у Оријентационој радионици: Иницијална онлајн радионица за презентацију методолошких смjерница за спровођење процене капацитета Савеза општина и градова за заступање и развој Мапе пута и сродних препорука (једнодневни догађај у недељи од 16. до 20. октобра 2023).

Радионицу ће одржати Међународни стручњак за социјално укључивање.

* 1. Процијенити тренутни статус социјалног укључивања у дотичној економији и капацитете Савеза општина и градова за заступање за рјешавање тема социјалне укључености на локалном нивоу (23. октобар – 3. новембар 2023.).

Овај задатак посебно укључује следеће активности:

* Радни преглед за анализу постојећег институционалног уређења и стратешких докумената који се односе на социјално укључивање на централном и локалном нивоу;
* Спровести процјену капацитета Савеза општина и градова да се залаже за социјално укључивање на локалном нивоу.Да би прикупио релевантне податке за упитник који је израдио НАЛАС, од стручњака се очекује да обави консултативне састанке са:
	+ Особљем Савеза одговорним за социјално укључивање и управљање
	+ Члановима савјетодавног тијела Савеза за социјално укључивање.
	+ Стручњацима из институција централне владе.

Ако је потребно, могу се водити фокус групе са релевантним заинтересованим странама и/или групама у неповољном положају.

Консултативни састанци ће се одржавати уз подршку локалног пројект координатора.

* 1. Припремити кратак извештај о утврђеним чињеницама (од 4. до 10. новембра 2023. године) из процјене , на основу којег ће међународни експерт припремити сумирани извјештај за Удружења , чланице НАЛАС-а у региону Југоисточне Европе.
	2. Учествује на 2. онлајн састанку НАЛАС Радне групе за социјално укључивање и миграције који је заказан за 5-6. децембар 2023. Главни циљ састанка је презентација и дискусија о налазима спроведене процјене.
1. **Фаза концептуализације – 11. децембар 2023. – 31. март 2024., до 13 стручних дана**

У оквиру ове фазе, локални стручњак за социјално укључивање ће:

* 1. Учествовати у онлајн радионици о методологији за израду мапе пута и препорука Савеза општина и градова. Локалне стручњаке за социјално укључивање које ангажују пројектни партнери водиће међународни експерт о корацима и резултатима методологије.
	2. Подржаће процес развоја мапе пута и препорука за заступање Савеза општина и градова. Експерт ће посебно осигурати:
	+ Обезбеђивање скупа консултативних састанака са релевантним актерима на националном и локалном нивоу, као и изградња коалиције.
	+ Израда препорука Мапе пута (идентификовани приоритети/области интервенција, дефинисане мјере и акције).
	+ Израда Финансијског плана мапе пута (утврђивање извора финансирања).
	+ Дефинисање опредељења свих актера/партнера/чланова коалиције ка постизању дефинисаних циљева и задатака.

Процес развоја мапе пута и препорука Савеза општина и градова треба да буде заједнички напор експерта, координатора пројекта и члана НАЛАС Радне групе за социјално укључивање и миграције коју је именовао Савез. Цијели процес ће бити подржан мишљењем одговарајућег саветодавног/стручног тела Савеза општина и градова за социјално укључивање и консултован са ресорним институцијама централне владе за социјално укључивање.

Поред тога, развој мапе пута и препорука Савеза општина и градова ће бити вођен и подржан од стране међународног стручњака за социјално укључивање путем онлине менторских сесија.

Прва верзија мапе пута очекује се до краја фебруара 2024, а коначна верзија до 31. марта 2024.

1. **Фаза имплементације – јун 2024 – март 2025, до 5 стручних дана**

У оквиру ове фазе, локални стручњак за социјално укључивање ће пружити помоћ ЛГА у:

* 1. Дизајнирање укупног процеса имплементације одабране приоритетне препоруке као дијела Мапе пута Савеза. Подршка ће укључивати дефинисање конкретних активности, неопходне експертизе, буџет и праћење процеса .
	2. Разрада инпута за процес израде НАЛАС-овог документа о позицији за социјално укључивање и миграције . Процјена, мапа пута и препоруке Савеза сматрају се основом за израду регионалног документа о ставу који се залаже за бољу социјалну инклузију на локалном нивоу.
	3. Израда извештаја о резултатима имплементације мапе пута и препоруке. Извештај ће такође садржати презентацију о процесу израде мапе пута и исходима спроведене препоруке, намењене пројекту Регионална конференција за социјално укључивање и миграције

У овој фази, локални стручњак за социјално укључивање ће добити техничку подршку и упутства од међународног стручњака.

## Тражени резултати

На основу успјешног завршетка задатака описаних у одјељку Обим посла, од стручњака се тражи да испоручи следеће резултате:

* Активно учешће на оријентационој радионици и радионици о методологији за израду мапе пута и препорука, као и на 2. онлајн састанку НАЛАС Радне групе за социјално укључивање и миграције.
* Припремљен је прописно попуњен упитник и извештај о процени који ће садржати налазе о статусу социјалне укључености и капацитетима за заступање Удружења локалне самоуправе за рјешавање тема социјалне инклузије на локалном нивоу.
* Израђена је мапа пута Савеза и препоруке за заговарање боље социјалне укључености на локалном нивоу.
* Израђен је дизајн за имплементацију приоритетне препоруке Савеза. Дизајн ће обухватити конкретне активности, неопходну експертизу, буџет и праћење процеса имплементације препоруке.
* Разрађени су инпути за процес израде НАЛАС-овог документа о позицији за социјално укључивање и миграције.
* Припремљен је извештај о процесу и резултатима имплементације мапе пута и препорука Савеза.

## Вријеме и укупно трајање задатка

Предвиђено је да сви горе наведени задаци и испорука очекиваних резултата буду између 16 Октобра 2023 – крај марта 2025.

Укупан број стручних дана који ће бити потребан за извршење наведених послова је 25 дана.

## Профил и компетенције стручњака

**Општи захтеви:**

* Добро разумјевање политике социјалне инклузије и акција/стратегија заступања
* Стручно знање о тренутном стању и потребама, изазовима, трендовима и могућностима за побољшања, посебно у областима које се односе на локалну управу, као и економска, социјална и културна људска права угрожених група
* Искуство у партиципативној изради стратешких докумената, политичких докумената, локалних акционих планова (по могућности у социјалној инклузији и социјалној заштити).
* Квалитетне аналитичке вештине и вештине израде докумената.
* Способност да се ради систематски, методички, методолошки и тачно.
* Добра комуникација, тимски рад и вјештине заступања.
* Напредно познавање рада на рачунару; познавање МС Ворд, Екцел, ПоверПоинт.
* Течно познавање енглеског језика, како писменог тако и говорног, пошто се сва документа достављају на енглеском језику.

**Специфични захтеви**

* Најмање 5 година релевантног професионалног искуства у развоју и/или спровођењу активности везаних за социјално укључивање, од чега најмање 3 године искуства у раду са локалним самоуправама на социјалном укључивању.
* Доказано искуство у спровођењу најмање 3 истраживања и истраживања везана за социјално укључивање.
* Доказано искуство у развоју политике социјалне инклузије и акција/стратегија заступања. Развијене су најмање 3 акције/стратегије заступања за локалне и/или централне владе.
* Искуство у раду са Савезом општина и градова ће се сматрати као предност.
* Најмање универзитетска диплома друштвених наука, политичких наука, људских права или других студија везаних за развој. Магистарска диплома ће се сматрати додатном предношћу.

## Апликација поступак

**Моле се заинтересовани кандидати да доставе** :

* CV
* Пропратно писмо које пружа одговор на све специфичне захтеве.
* У финансијској понуди се наводи висина накнаде стручњака у ЕУР (бруто по стручном дану) као и укупан бруто износ изражен у ЕУР.

CV, пропратно писмо и финансијска понуда биће послати у одвојеним пдф датотекама на info@alvrs.com са насловом е-поште као што слиједи: Локални стручњак за социјално укључивање

Рок за пријаву је **13. октобар 2023. године** .

**Критеријуми за оцењивање и бодовање**

Избор Експерта ће се вршити у складу са методом одабира заснованом на квалитету и трошковима (70% стручности и 30% компоненте цијене).

**Референца**

Референца за овај задатак је Савез општина и градова Републике Српске , адреса е-поште: info@alvrs.com

**Измјена Услова**

Савез општина и градова Републике Српске задржава право да измјени услове ТоР у било ком тренутку по сопственом нахођењу.

**Прихватање и одбијање предлога**

Савез општина и градова Републике Српске не мора нужно да прихвати предлог са најнижом цијеном или било који предлог. По сопственом нахођењу, Савез општина и градова Републике Српске задржава право да одбије било који или све примљене предлоге и да прихвати сваки предлог за који сматра да је повољан, без обзира да ли се ради о предлогу са најнижом ценом или не. Савез општина и градова Републике Српске није у обавези да додјели уговор и задржава право да прекине процес захтева за предлогом у било ком тренутку и да се повуче из разговора са свим или било којим од стручњака који су одговорили. Савез општина и градова Републике Српске задржава право да прихвати предложену понуду у потпуности или делимично, да одбије било коју или све понуде, да се одрекне било каквих мањих неформалности, неправилности или техничких детаља и да прихвати понуду која се сматра најповољнијом.

Савез општина и градова Републике Српске није у обавези да пружи информације о процесу селекције.

**Уговор преговора**

Савез општина и градова Републике Српске задржава право да преговара о одређеним условима уговора са предлагачима који су ушли у ужи избор пре коначне доделе уговора. Савез општина и градова Републике Српске такође задржава право да преговара о одређеним условима уговора са Добављачем како уговор напредује.

**Власништво**

Сви материјали, документи и информације које је припремио, развио или прилагодио Експерт који се користе за потребе фазе припреме, концептуализације и имплементације, као и извештавање, остају власништво Савеза општина и градова Републике Српске и НАЛАС- а . Стручњак је сагласан да ниједан део произведених докумената и информација не може бити репродукован или дистрибуиран у било ком облику, или на било који начин, или ускладиштен у бази података или систему за проналажење, у било које друге сврхе и циљеве осим оних који се односе на овај ТоР, без претходна дозвола Савез општина и градова Републике Српске и НАЛАС-а.

**Извештавање**

Извештај о задатку доставити најкасније у року од 15 радних дана након реализације свих активности и достављања резултата. Биће обезбеђен стандардизовани формат извештаја који ће се користити.

**Услови и плаћање**

Експерт ће бити ангажован на основу Уговора о услугама, потписаног од стране НАЛАС-а и биће плаћен у ратама након подношења и одобрења горе наведених резултата.

**Индикатори учинка**

Индикатори који одражавају рад стручњака су: Правовремено представљање резултата и исхода, квалитет реализације задатка , резултати евалуације учесника и квалитет извештаја који се достављају референтној особи овог задатка. Учинак стручњака ће оцењивати Савез општина и градова Републике Српске, након реализације додељених активности према овом Пројектном задатку.

**Евалуација рада**

Учинак задатака ће оцењивати Савез општина и градова Републике Српске

1. Ово одређивање не прејудицира ставове о статусу и у складу је са Резолуцијом СБУН 1244/1999 и Мишљењем МСП о проглашењу независности Косова. [↑](#footnote-ref-1)